扎实做好我省碳排放权交易试点工作，

引完善

由，作，并创新

工作

，

建设相应健全

，

建设相应账

相应电子信息系统，实现具有账

发展改革委会同有关部门运营，

负责同志负责同志作为

明确规定

三

四

以及建设

五

省发展改革委会省有关部门，并

省发展改革委会省有关部门，并

省发展改革委要会省有关部门当进行

发展改革委要会省有关部门

发展改革委要会省有关部门账得

发展改革委会省有关部门

权

广东省“十二五”碳排放权交易试点第一期

（2012年-2015年）重点工作安排表

| 序号 | 具体事项 | 主要内容 | 完成 时间 | 主要负责 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、筹备阶段（2012年-2013年上半年） |  |  |  |  |  |
| 1 | 成立省碳排放权交易机制研究设计工作小组 | 省内有关专家作为成员，邀请国家级专家担任顾问。 | 2012年7月（已完成） | 省发展改革委 |  |
| 2 | 成立省碳排放权交易试点工作专责协调领导小组 | 由省发展改革委主任担任组长，广州市政府和省发展改革委负责同志担任副组长，省直和广州市有关部门、单位为成员，办公室设在省发展改革委，由省发展改革委承担日常工作。 | 2012年9月 | 省发展改革委 |  |
| 3 | 启动温室气体自愿减排交易 | 按照国家《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》要求，结合我省实际开展工作，不断积累经验。 | 2012年9月 | 省发展改革委、广州交易所集团 |  |
| 4 | 制定企业碳排放信息报告和核证暂行规定 | 明确建立企业碳排放信息报告和核证工作制度的要求。 | 2012年9月 | 省发展改革委、经济和信息化委、统计局、质监局 |  |
| 5 | 制定企业碳排放信息报告指南 | 制定企业碳排放信息报告指南（通则）和重点行业企业碳排放信息报告指南，规范企业碳排放信息报告工作。 | 2012年9月 | 省发展改革委、经济和信息化委、统计局、质监局 |  |
| 6 | 制定企业碳排放信息核证规范 | 明确对企业所报告年度碳排放信息进行核证的工作流程和操作规范。 | 2012年9月 | 省发展改革委、经济和信息化委、统计局、质监局 |  |
| 7 | 确定全省碳排放总量目标 | 按照碳排放强度逐年降低、碳排放总量增幅逐年降低和相关约束性指标的要求，结合经济社会发展实际，科学合理确定全省、各地市碳排放总量目标。 | 2012年9月 | 省发展改革委、统计局、经济和信息化委 |  |
| 8 | 制定碳排放权管理和交易暂行办法 | 对碳排放权交易机制及监管作出具体规定。 | 2012年10月 | 省发展改革委、法制办、经济和信息化委、统计局、林业厅、物价局、金融办 |  |
| 9 | 制定碳排放权配额管理暂行规定 | 在充分征求利益相关方意见的基础上，确定碳排放权配额发放、变更、注销等管理规定，以及碳排放权交易补充机制的管理办法。 | 2012年10月 | 省发展改革委、统计局、经济和信息化委、林业厅、物价局、金融办 |  |
| 10 | 制定林业碳汇项目管理和交易实施办法 | 制定林业碳汇计量监测和核证指南，明确林业碳汇项目获得“广东省核证减排量”的程序，以及参与碳排放权交易的规则。 | 2012年10月 | 省发展改革委、林业厅 |  |
| 11 | 制定碳排放权交易市场监督管理办法 | 明确政府部门、社会团体和碳排放权交易所相关监管职责，建立健全对碳排放权交易市场的监督管理和调控机制。 | 2012年11月 | 省金融办、法制办、发展改革委 |  |
| 12 | 建设碳排放信息报告核证系统 | 根据企业碳排放信息报告和核证的有关要求，建立电子信息系统。 | 2012年12月 | 省发展改革委、经济和信息化委、统计局、质监局 |  |
| 13 | 建设碳排放权配额注册登记系统 | 建立电子信息系统，用于注册配额账户和登记配额，详细记录配额发放、变更、注销等有关情况。 | 2012年12月 | 省发展改革委 |  |
| 14 | 建设碳排放权交易所及交易系统 | 完善人员配置和软硬件建设，制定碳排放权交易规则，建立功能完善的碳排放权交易系统，开展交易业务。 | 2012年12月 | 广州市政府，省发展改革委、国资委、金融办，广州交易所集团 |  |
| 15 | 培育和管理碳排放权交易专业服务机构 | 根据国家有关规定，培育一批碳排放权交易专业服务（咨询、核证等）机构并加强管理。 | 2012年12月 | 省发展改革委 |  |
| 16 | 组织重点企业历史碳排放信息的报告和核证 | 确定报告企业和控排企业名单，组织有关企业报告历史碳排放信息，并对其中控排企业报告的碳排放信息进行核证。 | 2012年12月 | 省发展改革委、经济和信息化委、统计局 |  |
| 17 | 向控排企业发放碳排放权配额 | 根据碳排放权配额发放规则和经核证的控排企业历史碳排放情况，发放碳排放权配额。 | 2013年3月 | 省发展改革委 |  |
| 二、实施阶段（2013年下半年-2014年） |  |  |  |  |  |
| 18 | 启动开展建立省际碳排放权交易机制的前期研究 | 选择在资源禀赋、产业发展等方面与广东有互补性的其他省（市）联合开展建立省际碳排放权交易机制的研究，争取国家指导和支持。 | 2013年6月 |  | 省发展改革委 |
| 19 | 启动开展基于配额的碳排放权交易 | 结合我省实际，在科学合理发放碳排放权配额的基础上开展碳排放权交易，推动形成促进产业转型升级和区域协调发展新的体制机制。 | 2013年9月 |  | 省发展改革委、广州市政府 |
| 三、深化阶段（2015年） |  |  |  |  |  |
| 20 | 力争率先启动省际碳排放权交易 | 加强衔接协调，在条件成熟时适时启动省际碳排放权交易。 | 2014年-2015年 |  | 省发展改革委 |
| 21 | 开展碳排放权交易试点工作总结评估 | 全面总结评估“十二五”碳排放权交易试点工作情况。 | 2014年-2015年 |  | 省发展改革委 |
| 22 | 研究“十三五”碳排放权交易工作思路 | 按照国家有关部署，研究“十三五”碳排放权交易工作思路。 | 2014年-2015年 |  | 省发展改革委 |